## Diagrama de Gantt simple - EX
DIAGRAMA DE GANTT: SD NOTEBOOKS
TÍTULO DEL PROYECTO | PROYECTO PIA
LÍDER DE PROYECTO | JUAN DIEGO AGUIRRE
NOMBRE DE LA EMPRESA | SD NOTEBOOKS
FECHA | 2023-09-12
[7 empty] | FASE UNO | [14 empty] | FASE DOS | [14 empty] | TERCERA FASE | [14 empty] | FASE CUATRO
TAREA | TAREA | TAREA | EMPEZAR | PENDIENTE | DURACIÓN | PCT DE LA TAREA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
IDENTIFICACIÓN | TÍTULO | DUEÑO | FECHA | FECHA | EN DÍAS | ÍNTEGRO | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
1 | Concepción e Iniciación del Proyecto
1.1 | Reunión Inicial | Juan & Daniel | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 1 | 100%
1.2 | Reunión Establecimiento de Objetivos y Alcances | Juan & Daniel | 2023-08-29 | 2023-08-31 | 2 | 100%
1.3 | Levantamiento de Información | Juan & Daniel | 2023-08-29 | 2023-09-01 | 3 | 100%
1,4¦ | Reacción Pre-propuesta | Juan & Daniel | 2023-08-31 | 2023-09-06 | 6 | 100%
1.5 | Reglas de negocio | Daniel | 2023-09-01 | 2023-09-06 | 5 | 100%
1.6 | Requerimientos Funcionales y no funcionales | Daniel | 2023-09-01 | 2023-09-06 | 5 | 100%
1.7 | Presentación Proyecto ante jurado | Juan & Daniel | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 1 | 100%
2 | Inicialización de Diseño Front-end
2.1 | Boceto del Diseño Web | Juan | 2023-09-05 | 2023-09-07 | 2 | 100%
2.2 | Elección paleta de colores y tipografía | Juan & Daniel | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 1 | 100%
2.2 | Maquetación página de inicio (HTML, CSS) | Juan | 2023-09-07 | 2023-09-11 | 4 | 100%
2.3 | Maquetación páginas de registo y login | Juan | 2023-09-10 | 2023-09-12 | 2 | 100%
3 | Levantamiento de bases de datos
3.1 | Capacitación en Firebase | Juan & Daniel | 2023-09-14 | 2023-09-21 | 7 | 90%
3.2 | Diseño de la estructura de base de datos | Daniel | 2023-09-21 | 2023-09-26 | 5 | 100%
3.3 | Implementación de la lógica en la base de datos | Daniel | 2023-09-26 | 2023-09-29 | 3 | 100%
3.4 | Optimización de bases de datos sobre users | Juan | 2023-09-26 | 2023-10-02 | 6 | 100%
3.5 | Empalme de la base de datos con el login | Juan & Daniel | 2023-10-03 | 2023-10-06 | 3 | 60%
4 | Integración Back-end
4.1 | Pruebas de login y registros en Front-end | Juan & Daniel | 2023-10-09 | 2023-10-12 | 3 | 50%
4.2 | Creación de la vista en nota y el calendario | Juan | 2023-10-13 | 2023-10-18 | 5 | 70%
4.3 | Prueba de la autentificación en la base de datos | Juan & Daniel | 2023-10-19 | 2023-10-23 | 4 | 0%
4.4 | Diseño de la base de datos para notas | Daniel | 2023-10-24 | 2023-10-27 | 3 | 0%
5 | Pruebas e Implementación
5,1 | Pruebas de la lógica en la vista de notas | Juan & Daniel | 2023-10-28 | 2023-11-17 | 20 | 0%
5,2 | Prueba final de login incluyendo Firebase | Juan & Daniel | 2023-10-29 | 2023-11-17 | 19 | 0%
5,3 | Prueba final del funcionamiento en GitHub Pages | Juan | 2023-11-17 | 2023-11-22 | 5 | 0%
5.4 | Implementación en hosting | Juan & Daniel | 2023-11-22 | 2023-11-24 | 2 | 0%